## план тендеров работы,услуги
План проведения тендерных процедур на закупку работ/услуг на 1,2-й кварталы 2022 г.
№ п/п | Наименование МТР/работ/услуг | Подгруппа плана реализации (текущая, инвестиционная (проект) | Крайняя дата регистрации в качестве претендентов на участие | Предварительная дата начала приема заявок на участие в тендере | Предварительная дата окончания приема заявок на участие в тендере | Предварительная дата окончания подачи квалификационной документации и технических предложений | Период проведения итогового заседания | Предварительная дата решения о выборе поставщика | Ответственный организатор | Контактный телефон | Электронная почта
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Выполнение комплекса работ: ПИР+СМР | PR01P02564 «Расширение жилищного фонда АО "ВМЗ". Этап 3» | 2022-01-14 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-14 | 2022-03-16 | 2022-04-07 | Крякова Наталья Владимировна | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
2 | Устройство пруда-осветлителя | Развитие инфраструктуры сталеплавильного производства | 2022-01-14 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-14 | 2022-03-16 | 2022-04-07 | Сметанова Татьяна Игоревна | 7(83177)9-3930 | SMETANOVA_TI@vsw.ru
3 | Восстановление (укрепление) эстакады | Развитие инфраструктуры сталеплавильного производства | 2022-01-14 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-14 | 2022-03-16 | 2022-04-07 | Сметанова Татьяна Игоревна | 7(83177)9-3930 | SMETANOVA_TI@vsw.ru
4 | Внутренняя отделка и интерьеры (АР, АИ) | PR01P02510 (2000-ИИ-00131/19)Реновация территории Чугунолитейного цеха. Строительство Гостиницы | 2022-01-14 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-14 | 2022-03-16 | 2022-04-07 | Макаров Алексей Михайлович | 7(83177)9-3869 | makarov_am@vsw.ru
5 | Прокладка трубопровода технического водоснабжения от перекачивающей насосной до территории ЭМК | Развитие инфраструктуры сталеплавильного производства | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-21 | 2022-03-23 | 2022-04-14 | Муравьева Ольга Станиславовна | 7(83177)9-3484 | MURAVEVA_OS@omk.ru
6 | Устройство коллектора до р. Ивайловка | Развитие инфраструктуры сталеплавильного производства | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-21 | 2022-03-23 | 2022-04-14 | Муравьева Ольга Станиславовна | 7(83177)9-3484 | MURAVEVA_OS@omk.ru
7 | Устройство коллектора до ЛПК | Развитие инфраструктуры сталеплавильного производства | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-21 | 2022-03-23 | 2022-04-14 | Муравьева Ольга Станиславовна | 7(83177)9-3484 | MURAVEVA_OS@omk.ru
8 | Устройство коллектора от ЛНС | Развитие инфраструктуры сталеплавильного производства | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-21 | 2022-03-23 | 2022-04-14 | Муравьева Ольга Станиславовна | 7(83177)9-3484 | MURAVEVA_OS@omk.ru
9 | Оказание услуг по внутреннему клинингу, озелелению, содержанию территорий | Текущая | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-21 | 2022-03-23 | 2022-04-14 | Чуркина Марина Николаевна | 7(83177)9-5158 | CHURKINA_MN@omk.ru
10 | Монтаж металлоконструкций | Расширение мощностей порезки на ЛПК | 2022-03-01 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | 2022-04-01 | 2022-04-28 | 2022-05-26 | Макарова Елена Станиславовна | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
11 | Выбор подрядчика на монтаж фундаментов под каркас здания | Расширение мощностей порезки на ЛПК | 2022-03-01 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | 2022-04-01 | 2022-04-28 | 2022-05-26 | Макарова Елена Станиславовна | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
12 | Монтаж м/к здания очистных сооружений | Развитие инфраструктуры сталеплавильного производства | 2022-03-14 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-12 | 2022-05-13 | 2022-06-06 | Шеронова Елена Александровна | 7(83177)9-6910 | LOSEVA_IUV@omk.ru
13 | Выбор исполнителя ПИР | Организация участка нанесения защитного покрытия на поверхность серийных железнодорожных колес | 2022-04-01 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-05-04 | 2022-06-02 | 2022-06-27 | Крякова Наталья Владимировна | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
14 | Устройство внутриплощадочных сетей_подземная часть | Развитие инфраструктуры сталеплавильного производства | 2022-04-01 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-05-04 | 2022-06-02 | 2022-06-27 | Макаров Алексей Михайлович | 7(83177)9-3869 | makarov_am@vsw.ru
15 | Закрытие теплового конрура очистных сооружений | Развитие инфраструктуры сталеплавильного производства | 2022-04-15 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | 2022-05-20 | 2022-06-17 | 2022-07-11 | Лосева Юлия Вадимовна | 7(83177)9-6274 | LOSEVA_IUV@omk.ru
16 | Устройство инженерных коммуникаций очистных сооружений | Развитие инфраструктуры сталеплавильного производства | 2022-04-15 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | 2022-05-20 | 2022-06-17 | 2022-07-11 | Терентьева Наталья Николаевна | 7(83177)9-77-68 | terenteva_nn@vsw.ru
17 | Устройство внутриплощадочных сетей_надземная часть | Развитие инфраструктуры сталеплавильного производства | 2022-04-27 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-29 | 2022-07-21 | Рассеина Светлана Николаевна | 7(83177)9-4507 | guseva_sn@vsw.ru
18 | Выполнение строительно-монтажных работ (устройство фундаментов, монтаж оборудования) | Создание опытно-промышленного участка по производству биметаллического листа | 2022-05-05 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-06-07 | 2022-07-05 | 2022-07-27 | Шеронова Елена Александровна | 7(83177)9-6910 | LOSEVA_IUV@omk.ru
19 | Строительство здания насосной станции | Развитие инфраструктуры сталеплавильного производства | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | 2022-07-14 | 2022-08-10 | 2022-09-01 | Беркгайм Екатерина Валерьевна | 7(83177)9-6914 | BERKGAIM_EV@omk.ru

## Выходные дни (hidden)
2019-01-01
2019-01-02
2019-01-03
2019-01-04
2019-01-05
2019-01-06
2019-01-07
2019-01-08
2019-03-08
2019-05-01
2019-05-02
2019-05-03
2019-05-09
2019-05-10
2019-06-12
2019-11-04

## Лист1
выходные дни
2022-02-23
2022-03-07
2022-03-08
2022-05-02
2022-05-03
2022-05-09
2022-05-10
2022-06-13
2022-11-04
2022-12-31

## Лист2
Крякова Наталья Владимировна | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
Макарова Елена Станиславовна | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
Сметанова Татьяна Игоревна | 7(83177)9-3930 | SMETANOVA_TI@vsw.ru
Беркгайм Екатерина Валерьевна | 7(83177)9-6914 | BERKGAIM_EV@omk.ru
Чуркина Марина Николаевна | 7(83177)9-5158 | CHURKINA_MN@omk.ru
Шеронова Елена Александровна | 7(83177)9-6910 | SHERONOVA_EA@omk.ru
Терентьева Наталья Николаевна | 7(83177)9-77-68 | terenteva_nn@vsw.ru
Рассеина Светлана Николаевна | 7(83177)9-4507 | guseva_sn@vsw.ru
Макаров Алексей Михайлович | 7(83177)9-3869 | makarov_am@vsw.ru
Лосева Юлия Вадимовна | 7(83177)9-6274 | LOSEVA_IUV@omk.ru
Муравьева Ольга Станиславовна | 7(83177)9-3484 | MURAVEVA_OS@omk.ru