## план тендеров работы,услуги
График проведения тендеров на закупку МТР
на 4-й квартал 2018 г.
для размещения на сайте ОМК
№ п/п | Состав закупаемых МТР/работ/услуг | Планируемая дата регистрации в качестве претендентов на участие | Планируемая дата начала приема заявок на участие в тендере | Планируемая дата окончания приема заявок на участие в тендере | Планируемая дата окончания подачи квалификационной документации и технических предложений | Планируемая дата итогового заседания ТК | Планируемая дата утверждения решения о выборе поставщика | Ответственный организатор | Контактный телефон | Электронная почта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Выбор поставщика текстильных строп и креплений для АО «ВМЗ» | 14.11.2018 | 2018-11-22 | 2018-11-29 | 2018-12-13 | 2019-01-18 | 2019-02-11 | Сметанова Т.И. | (83177)9-6847 | SMETANOVA_TI@vsw.ru
2 | Выбор поставщика Валков для Стан-5000 и АО «ОМК-Сталь» | 2018-11-21 | 2018-11-29 | 2018-12-06 | 2018-12-20 | 2019-01-25 | 2019-02-18 | Сметанова Т.И. | 7(83177)9-5158 | SMETANOVA_TI@vsw.ru
3 | Выбор поставщика огнеупорных материалов для АО "ВМЗ", АО "БАЗ", АО "ЧМЗ" | 2018-10-23 | 2018-10-31 | 2018-11-08 | 2018-11-22 | 2018-12-19 | 2019-01-21 | Терентьева Н.Н. | 7(83177)9-7768 | TERENTEVA_NN@vsw.ru
4 | Выбор поставщика электроэрозионного проволочно-вырезного станка | 2018-10-02 | 2018-10-10 | 2018-10-18 | 2018-11-01 | 2018-11-29 | 2018-12-21 | Терентьева Н.Н. | 7(83177)9-7768 | TERENTEVA_NN@vsw.ru
5 | Выбор поставщика стеллажей для цеха производства муфт | 2018-10-08 | 2018-10-17 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-12-05 | 2018-12-27 | Крякова Н.В. | 7(83177)9-5158 | krjakova_nv@vsw.ru
6 | Выбор поставщика Лазерного 3D-сканера | 2018-10-29 | 2018-11-07 | 2018-11-14 | 2018-11-28 | 2018-12-25 | 2019-01-25 | Новокшенова Е.А. | 7(83177)9-4507 | aksenova_ea@vsw.ru
7 | Выбор поставщика оборудования компрессорной станции | 2018-10-04 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-11-06 | 2018-12-03 | 2018-12-25 | Новокшенова Е.А. | 7(83177)9-4507 | aksenova_ea@vsw.ru
8 | Выбор поставщика основного оборудования и технологии нового электросталеплавильного цеха | 2018-10-03 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 2018-11-02 | 2018-11-30 | 2018-12-24 | Сметанова Т.И. | (83177)9-6847 | SMETANOVA_TI@vsw.ru

## Выходные дни
2018-07-15
2018-07-21
2018-07-22
2018-07-28
2018-07-29
2018-08-04
2018-08-05
2018-08-11
2018-08-12
2018-08-18
2018-08-19
2018-08-25
2018-08-26
2018-09-01
2018-09-02
2018-09-08
2018-09-09
2018-09-15
2018-09-16
2018-09-22
2018-09-23
2018-09-29
2018-09-30
2018-10-06
2018-10-07
2018-10-13
2018-10-14
2018-10-20
2018-10-21
2018-10-27
2018-10-28
2018-11-03
2018-11-04
2018-11-05
2018-11-10
2018-10-11
2018-11-17
2018-11-18
2018-11-24
2018-11-25
2018-12-01
2018-12-02
2018-12-08
2018-12-09
2018-12-15
2018-12-16
2018-12-22
2018-12-23
2018-12-30
2018-12-31
2019-01-01
2019-01-02
2019-01-03
2019-01-04
2019-01-05
2019-01-06
2019-01-07
2019-01-08
2019-01-12
2019-01-13
2019-01-19
2019-01-20
2019-01-26
2019-01-27
2019-02-02
2019-02-03
2019-02-09
2019-02-10
2019-02-16
2019-02-17
2019-02-23
2019-02-24
2019-03-02
2019-03-03
2019-03-08
2019-03-09
2019-03-10
2019-03-16
2019-03-17
2019-03-23
2019-03-24
2019-03-30
2019-03-31
2019-04-06
2019-04-07
2019-04-13
2019-04-14
2019-04-20
2019-04-21
2019-04-27
2019-04-28
2019-05-01
2019-05-02
2019-05-03
2019-05-04
2019-05-05
2019-05-09
2019-05-10
2019-05-11
2019-05-12
2019-05-18
2019-05-19
2019-05-25
2019-05-26
2019-06-01
2019-06-02
2019-06-08
2019-06-09
2019-06-12
2019-06-15
2019-06-16
2019-06-22
2019-06-23
2019-06-29
2019-06-30