## план тендеров работы,услуги
План проведения тендерных процедур на закупку работ/услуг на 1-й квартал 2018 г.
№ п/п | Подгруппа плана реализации (текущая, инвестиционная (указать проект)) | Наименование МТР/работ/услуг | Крайняя дата регистрации в качестве претендентов на участие | Предварительная дата начала приема заявок на участие в тендере | Предварительная дата окончания приема заявок на участие в тендере | Предварительная дата окончания подачи квалификационной документации и технических предложений | Период проведения итогового заседания | Предварительная дата решения о выборе поставщика | Ответственный организатор | Контактный телефон | Электронная почта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | БПМ_16-2000-П-876 "Реконструкция ТЭСЦ-5 | Строительство блочно-модольной градирни | 10.01.2018 | 2018-01-18 | 2018-01-25 | 2018-02-08 | 2018-03-12 | 2018-04-03 | Мирошниченко Д.Г. | (83177)9-68-47 | miroshnichenko_dg@vsw.ru
2 | БПМ_16-2000-П-876 "Реконструкция ТЭСЦ-5 | Монтаж и ПНР основного оборудования ТЭСА (оси 52-83) | 11.01.2018 | 2018-01-19 | 2018-01-26 | 2018-02-09 | 2018-03-13 | 2018-04-04 | Мирошниченко Д.Г. | (83177)9-68-47 | miroshnichenko_dg@vsw.ru
3 | "Модернизация двух специальных токарно-карусельных станков модели КС274" | Выполнение комплекса работ по модернизации двух токарно-карусельных специальных станков модели КС274 | 11.01.2018 | 2018-01-19 | 2018-01-26 | 2018-02-09 | 2018-03-13 | 2018-04-04 | Мирошниченко Д.Г. | (83177)9-68-47 | miroshnichenko_dg@vsw.ru
4 | ST-2000/0820 "НКТ" | Механомонтаж оборудования линий НКТ (ТЭСА, контроль качества, нарезка, ОТО) | 12.01.2018 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-02-12 | 2018-03-14 | 2018-04-05 | Мирошниченко Д.Г. | (83177)9-68-47 | miroshnichenko_dg@vsw.ru
5 | "Строительство трубопрокатного цеха" | Устройство временного водоотведения, устройство временных дорог и площадок | 15.01.2018 | 2018-01-23 | 2018-01-30 | 2018-02-13 | 2018-03-15 | 2018-04-06 | Кузьмина Е.В. | 7(83177)9-39-30 | kuzmina_ev@vsw.ru
6 | ST-2000/0820 "НКТ" | Силовое оборудование финишного центра | 16.01.2018 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 2018-02-14 | 2018-03-16 | 2018-04-09 | Кузьмина Е.В. | 7(83177)9-39-30 | kuzmina_ev@vsw.ru
7 | ST-2000/0820 "НКТ" | Питающие сети освещения (1 этап) | 17.01.2018 | 2018-01-25 | 2018-02-01 | 2018-02-15 | 2018-03-19 | 2018-04-10 | Кузьмина Е.В. | 7(83177)9-39-30 | kuzmina_ev@vsw.ru
8 | БПМ_17-2000-П-205 «Замена агрегата продольной резки рулонного горячекатаного проката Трубоэлектросварочного цеха № 2» | Демонтажные работы по АПР до переключения АПР (стеллажи, тележки, ограждения, перенос шлифовального станка и участка оправок, ПСУ, АПС) | 17.01.2018 | 2018-01-25 | 2018-02-01 | 2018-02-15 | 2018-03-19 | 2018-04-10 | Кузьмина Е.В. | 7(83177)9-39-30 | kuzmina_ev@vsw.ru
9 | Изменение технологии подачи воды на ламинарное охлаждение листа | Изготовление и монтаж металлоконструкций | 2018-01-18 | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 2018-02-16 | 2018-03-20 | 2018-04-11 | Сметанова Т.И. | 8(83177)9-3547 | SMETANOVA_TI@vsw.ru
10 | ST-2000/0820 "НКТ" | Инженерные коммуникации цеха - СМР/ПНР воздухоснабжения, водоснабжения производственного, противопожарного, хоз-питьевого | 2018-01-18 | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 2018-02-16 | 2018-03-20 | 2018-04-11 | Сметанова Т.И. | 8(83177)9-3547 | SMETANOVA_TI@vsw.ru
11 | ST-2000/0820 "НКТ" | Инженерные коммуникации цеха/встроенных помещений - СМР/ПНР пожарной сигнализации и пожаротушения | 2018-01-19 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-21 | 2018-04-12 | Сметанова Т.И. | 8(83177)9-3547 | SMETANOVA_TI@vsw.ru
12 | ST-2000/0820 "НКТ" | Инженерные коммуникации цеха - СМР/ПНР освещения | 2018-01-19 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-21 | 2018-04-12 | Сметанова Т.И. | 8(83177)9-3547 | SMETANOVA_TI@vsw.ru
13 | ST-2000/0820 "НКТ" | Инженерные коммуникации цеха/встроенных помещений - СМР/ПНР вентиляция/кондиционирование | 2018-01-22 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | 2018-02-20 | 2018-03-22 | 2018-04-13 | Сметанова Т.И. | 8(83177)9-3547 | SMETANOVA_TI@vsw.ru
14 | ST-2000/0820 "НКТ" | Устройство автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления электроснабжением (на ЗРУ-10кВ) | 2018-01-22 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | 2018-02-20 | 2018-03-22 | 2018-04-13 | Дробышева Д.А. | 7(83177)9-5158 | DROBYSHEVA_DA@vsw.ru
15 | Организация инспекционных площадок в ТЭСЦ-5 (1,2 отделка) | Электрснабжение оборудования | 2018-01-23 | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 2018-02-21 | 2018-03-23 | 2018-04-16 | Дробышева Д.А. | 7(83177)9-5158 | DROBYSHEVA_DA@vsw.ru
16 | Организация инспекционных площадок в ТЭСЦ-5 (1,2 отделка) | Устройство фундаментов и полов | 2018-01-23 | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 2018-02-21 | 2018-03-23 | 2018-04-16 | Дробышева Д.А. | 7(83177)9-5158 | DROBYSHEVA_DA@vsw.ru
17 | "Изменение конфигурации открытого склада УОГП-2" | Демонтаж блока зданий складов, перенос сетей, реконструкция площадки складирования СВХ* | 2018-01-24 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-22 | 2018-03-26 | 2018-04-17 | Дробышева Д.А. | 7(83177)9-5158 | DROBYSHEVA_DA@vsw.ru
18 | "Строительство трубопрокатного цеха" | Изготовление, поставка двух временных АБК | 2018-01-24 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-22 | 2018-03-26 | 2018-04-17 | Дробышева Д.А. | 7(83177)9-5158 | DROBYSHEVA_DA@vsw.ru
19 | "Строительство трубопрокатного цеха" | Обслуживание площадки строительства | 2018-01-25 | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 2018-02-26 | 2018-03-27 | 2018-04-18 | Новокшонова Е.А. | 7(83177)9-4507 | aksenova_ea@vsw.ru
20 | "Строительство трубопрокатного цеха" | Подвод электроэнергии | 2018-01-25 | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 2018-02-26 | 2018-03-27 | 2018-04-18 | Новокшонова Е.А. | 7(83177)9-4508 | aksenova_ea@vsw.ru
21 | "Строительство трубопрокатного цеха" | Устройство мачт освещения | 2018-01-26 | 2018-02-05 | 2018-02-12 | 2018-02-27 | 2018-03-28 | 2018-04-19 | Новокшонова Е.А. | 7(83177)9-4509 | aksenova_ea@vsw.ru
22 | "Организация муфтового производства" | Монтаж сетей связи | 2018-01-26 | 2018-02-05 | 2018-02-12 | 2018-02-27 | 2018-03-28 | 2018-04-19 | Новокшонова Е.А. | 7(83177)9-4510 | aksenova_ea@vsw.ru
23 | "Организация муфтового производства" | Строительство электропомещений | 2018-01-29 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 2018-04-20 | Новокшонова Е.А. | 7(83177)9-4511 | aksenova_ea@vsw.ru
24 | ST-2000/0820 "НКТ" | Сеть передачи данных. Внутриплощадочные сети связи | 2018-01-29 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 2018-04-20 | Нестеренко М.А. | 7(83177)9-6914 | KASATOVA_MA@vsw.ru
25 | "Организация нанесения УФ-покрытия на 1 и 2 линиях участка нарезки труб" | Устройство фундаментов и полов | 2018-01-30 | 2018-02-07 | 2018-02-14 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 2018-04-23 | Нестеренко М.А. | 7(83177)9-6915 | KASATOVA_MA@vsw.ru
26 | "Модернизация АСУ ЖД" | Услуги по модернизации системы АСУ ЖД | 2018-01-30 | 2018-02-07 | 2018-02-14 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 2018-04-23 | Нестеренко М.А. | 7(83177)9-6916 | KASATOVA_MA@vsw.ru
27 | ST-2000/0905 "Инфраструктура ТЭСЦ-1" | Прокладка КЛ 10 / 0,4кВ | 2018-01-31 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-03-02 | 2018-04-02 | 2018-04-24 | Нестеренко М.А. | 7(83177)9-6917 | KASATOVA_MA@vsw.ru
28 | ST-2000/0905 "Инфраструктура ТЭСЦ-1" | Перекладка трубопровода природного газа по ж/д | 2018-01-31 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-03-02 | 2018-04-02 | 2018-04-24 | Нестеренко М.А. | 7(83177)9-6918 | KASATOVA_MA@vsw.ru
29 | "Организация производства внутреннего покрытия для труб малого и среднего диаметров" | Мероприятия по пожарной безопасности согласно СТУ | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-16 | 2018-03-05 | 2018-04-03 | 2018-04-25 | Крякова Н.В. | 8(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
30 | Текущая деятельность | Ремонт кровли на объектах АО "ВМЗ" | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-16 | 2018-03-05 | 2018-04-03 | 2018-04-25 | Крякова Н.В. | 8(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
31 | "Строительство трубопрокатного цеха" | Временный подвод воды | 2018-02-02 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-03-06 | 2018-04-04 | 2018-04-26 | Крякова Н.В. | 8(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
32 | "Организация муфтового производства" | Монтаж наружных сетей | 2018-02-02 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-03-06 | 2018-04-04 | 2018-04-26 | Крякова Н.В. | 8(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
33 | ST-2000/0820 "НКТ" | Устройство улавливающего тупика (вырубка леса, планировка территории) | 2018-02-05 | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 2018-03-07 | 2018-04-05 | 2018-04-27 | Крякова Н.В. | 8(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
34 | "Замена муфтнаверточных и муфтозатяжных станков 1 и 2 линии участка нарезки труб ТЭСЦ-5" | Замена оборудования (демонтаж/монтаж станков, демонтаж/устройство фундаментов, технологические и энергетические системы) | 2018-02-05 | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 2018-03-07 | 2018-04-05 | 2018-04-27 | Малявка А.Ю. | 7(83177)9-4039 | MALJAVKA_AJU@vsw.ru
35 | "Замена муфтнаверточных и муфтозатяжных станков 1 и 2 линии участка нарезки труб ТЭСЦ-5" | Электрснабжение оборудования | 2018-02-06 | 2018-02-14 | 2018-02-21 | 2018-03-12 | 2018-04-06 | 2018-04-30 | Малявка А.Ю. | 7(83177)9-4039 | MALJAVKA_AJU@vsw.ru
36 | ST-2000/0905 "Инфраструктура ТЭСЦ-1" | Поставка и монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели, окна, двери, ворота) ЛОЦ-2 | 2018-02-06 | 2018-02-14 | 2018-02-21 | 2018-03-12 | 2018-04-06 | 2018-04-30 | Малявка А.Ю. | 7(83177)9-4039 | MALJAVKA_AJU@vsw.ru
37 | ST-2000/0905 "Инфраструктура ТЭСЦ-1" | Поставка и монтаж кровли ЛОЦ-2 | 2018-02-09 | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-15 | 2018-04-11 | 2018-05-07 | Малявка А.Ю. | 7(83177)9-4039 | MALJAVKA_AJU@vsw.ru
38 | ST-2000/0905 "Инфраструктура ТЭСЦ-1" | Строительство склада вспомогательных материалов | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 2018-03-16 | 2018-04-12 | 2018-05-08 | Малявка А.Ю. | 7(83177)9-4039 | MALJAVKA_AJU@vsw.ru
39 | "Организация муфтового производства" | Строительство АБК | 2018-02-13 | 2018-02-21 | 2018-03-01 | 2018-03-19 | 2018-04-13 | 2018-05-09 | Захаркив О.В. | 7(83177)9-6847 | shabalina_ov@vsw.ru
40 | ST-2000/0820 "НКТ" | Электромонтаж оборудования линий НКТ (ТЭСА, контроль качества, нарезка, ОТО) | 2018-02-20 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 2018-03-26 | 2018-04-20 | 2018-05-16 | Захаркив О.В. | 7(83177)9-6847 | shabalina_ov@vsw.ru
41 | "Изменение конфигурации открытого склада УОГП-2" | Устройство железнодорожных путей, СЦБ и т.д. | 2018-02-27 | 2018-03-07 | 2018-03-16 | 2018-03-30 | 2018-04-26 | 2018-05-22 | Захаркив О.В. | 7(83177)9-6847 | shabalina_ov@vsw.ru
42 | "Организация муфтового производства" | Устройство фундаментов под оборудование муфтонарезных станков (линия НКТ) | 2018-03-05 | 2018-03-15 | 2018-03-22 | 2018-04-05 | 2018-05-04 | 2018-05-28 | Захаркив О.В. | 7(83177)9-6847 | shabalina_ov@vsw.ru
43 | ST-2000/0820 "НКТ" | Стеллажи НКТ | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 2018-04-10 | 2018-05-09 | 2018-05-31 | Захаркив О.В. | 7(83177)9-6847 | shabalina_ov@vsw.ru
44 | ST-2000/0905 "Инфраструктура ТЭСЦ-1" | Благоустройство | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-04-12 | 2018-05-11 | 2018-06-04 | Макарова Е.С. | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
45 | "Организация муфтового производства" | Устройство автомобильных дорог и стоянок | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-04-12 | 2018-05-11 | 2018-06-04 | Макарова Е.С. | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
46 | "Перевнедрение CRM-системы в ОМК" | Внедрение CRM-системы (программное обеспечение и консалтинг по внедрению) | 2018-03-27 | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 2018-04-25 | 2018-05-24 | 2018-06-19 | Макарова Е.С. | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru

## Выходные дни (hidden)
2018-01-01
2018-01-02
2018-01-03
2018-01-04
2018-01-05
2018-01-06
2018-01-07
2018-01-08
2018-01-13
2018-01-14
2018-01-20
2018-01-21
2018-01-27
2018-01-28
2018-02-03
2018-02-04
2018-02-10
2018-02-11
2018-02-17
2018-02-18
2018-02-23
2018-02-24
2018-02-25
2018-03-03
2018-03-04
2018-03-08
2018-03-09
2018-03-10
2018-03-11
2018-03-17
2018-03-18
2018-03-24
2018-03-25
2018-03-31
2018-04-01
2018-04-07
2018-04-14
2018-04-15
2018-04-21
2018-04-22
2018-04-29
2018-05-01
2018-05-02
2018-05-05
2018-05-06
2018-05-12
2018-05-13
2018-05-19
2018-05-20
2018-05-26
2018-05-27
2018-06-02
2018-06-03
2018-06-10
2018-06-11
2018-06-12
2018-06-16
2018-06-17
2018-06-23
2018-06-24
2018-06-30