## план тендеров работы,услуги
График проведения тендеров на закупку работ/услуг
на 1-й квартал 2019 г.
для размещения на сайте ОМК
№ п/п | Состав закупаемых МТР/работ/услуг | Планируемая дата регистрации в качестве претендентов на участие | Планируемая дата начала приема заявок на участие в тендере | Планируемая дата окончания приема заявок на участие в тендере | Планируемая дата окончания подачи квалификационной документации и технических предложений | Планируемая дата итогового заседания ТК | Планируемая дата утверждения решения о выборе поставщика | Ответственный организатор | Контактный телефон | Электронная почта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Устройство воздухоснабжения в рамках организации производства Насосно-компрессорных труб | 11.02.2019 | 2019-02-19 | 2019-02-26 | 2019-03-13 | 2019-04-09 | 2019-05-06 | Кузьмина Е.В. | 7(83177)9-3930 | kuzmina_ev@vsw.ru
2 | Видеонаблюдение периметральное для ТЭСЦ-1 | 2019-02-14 | 2019-02-22 | 2019-03-01 | 2019-03-18 | 2019-04-12 | 2019-05-13 | Макарова Е.С. | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
3 | Устройство автомобильных дорог и стоянок "Организация муфтофого производства" | 2019-01-14 | 2019-01-22 | 2019-01-29 | 2019-02-12 | 2019-03-12 | 2019-04-03 | Макарова Е.С. | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
4 | Устройство площадок под АБК, столовую, стоянку Электрометаллургического комплекса | 2019-01-09 | 2019-01-17 | 2019-01-24 | 2019-02-07 | 2019-03-06 | 2019-03-29 | Крякова Н.В. | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
5 | Устройство канализации и водопровода Электрометаллургического комплекса | 2019-01-09 | 2019-01-17 | 2019-01-24 | 2019-02-07 | 2019-03-06 | 2019-03-29 | Кузьмина Е.В. | 7(83177)9-3930 | kuzmina_ev@vsw.ru
6 | Внедрение системы PDM в Трубодеталь | 2019-01-09 | 2019-01-17 | 2019-01-24 | 2019-02-07 | 2019-03-06 | 2019-03-29 | Чуркина М.Н. | 7(83177)9-6803 | CHURKINA_MN@omk.ru
7 | Внедрение системы АСОУП в Трубодеталь | 2019-01-10 | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 2019-02-08 | 2019-03-07 | 2019-04-01 | Чуркина М.Н. | 7(83177)9-6803 | CHURKINA_MN@omk.ru
8 | Монтаж оборудования для нанесения защитных покрытий на поверхность ж/д колес для высокоскоростного подвижного состава | 2019-01-22 | 2019-01-30 | 2019-02-06 | 2019-02-20 | 2019-03-20 | 2019-04-11 | Макарова Е.С. | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
9 | Выполнение работ по переносу сетей, коммуникаций в районе КПП-8, в рамках проекта "Организация КПП-8" | 2018-12-28 | 2019-01-16 | 2019-01-23 | 2019-02-06 | 2019-03-05 | 2019-03-28 | Новокшенова Е.А. | 7(83177)9-4507 | aksenova_ea@vsw.ru
10 | Монтаж сетей связи и сети передачи данных в т.ч. ВКС, СКУД, монтаж серверного оборудования, система автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, охранная сигнализация в рамках реконструкции здания АБК Сталеплавильного цеха ДЖДК | 2019-01-16 | 2019-01-24 | 2019-01-31 | 2019-02-14 | 2019-03-14 | 2019-04-05 | Новокшенова Е.А. | 7(83177)9-4507 | aksenova_ea@vsw.ru
11 | Устройство подъездных и внутриплощадочных автодорог Электрометаллургического комплекса | 2018-01-09 | 2018-01-17 | 2018-01-24 | 2018-02-07 | 2018-03-06 | 2018-03-28 | Новокшенова Е.А. | 7(83177)9-4507 | aksenova_ea@vsw.ru
12 | Работы по ограждению территории Электрометаллургического комплекса | 2019-01-09 | 2019-01-17 | 2019-01-24 | 2019-02-07 | 2019-03-06 | 2019-03-29 | Кузьмина Е.В. | 7(83177)9-3930 | kuzmina_ev@vsw.ru
13 | Устройство УПЛ-3 Электрометаллургического комплекса | 2019-01-10 | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 2019-02-08 | 2019-03-07 | 2019-04-01 | Нестеренко М.А. | 8(83177)9-6914 | KASATOVA_MA@vsw.ru
14 | Устройство склада зимнего запаса на севере шредера Электрометаллургического комплекса | 2019-01-10 | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 2019-02-08 | 2019-03-07 | 2019-04-01 | Крякова Н.В. | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
15 | Выполнение работ по модернизации ДПС в рамках проекта "Увеличение производительности ЛПК" | 2019-01-17 | 2019-01-25 | 2019-02-01 | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 2019-04-08 | Нестеренко М.А. | 8(83177)9-6914 | KASATOVA_MA@vsw.ru
16 | Демонтажные работы. Ликвидация объекта незавершенного строительства «Производственно-строительная база" | 2019-01-09 | 2019-01-17 | 2019-01-24 | 2019-02-07 | 2019-03-06 | 2019-03-29 | Макаров А.М. | 7(83177)9-7768 | makarov_am@vsw.ru
17 | Демонтаж и устройство фундаментов и полов. Устройство помещения окраски. участка нанесения защитного покрытия на поверхность ж/д колес | 2019-01-10 | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 2019-02-08 | 2019-03-07 | 2019-04-01 | Макарова Е.С. | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
18 | Устройство отопления, водоснабжения, канализации встроенных помещений | 2019-03-19 | 2019-03-27 | 2019-04-03 | 2019-04-17 | 2019-05-21 | 2019-06-13 | Кузьмина Е.В. | (83177)9-3930 | kuzmina_ev@vsw.ru
19 | Монтаж ограждения оборудования, переходных мостиков для ТЭСЦ-1 НКТ | 2019-01-17 | 2019-01-25 | 2019-02-01 | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 2019-04-08 | Крякова Н.В. | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
20 | Монтаж оборудования ремонтной мастерской НКТ | 2019-03-05 | 2019-03-14 | 2019-03-21 | 2019-04-04 | 2019-05-06 | 2019-05-30 | Терентьева Н.Н. | 7(83177)9-7768 | TERENTEVA_NN@vsw.ru
21 | Замена грунта под железнодорожные пути Трубопрокатного цеха | 2019-02-04 | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-03-05 | 2019-04-02 | 2019-04-24 | Чуркина М.Н. | 7(83177)9-6803 | CHURKINA_MN@omk.ru
22 | Устройство модульных зданий АБК (до 3 шт.), столовой (поставка, монтаж) Электрометаллургического комплекса | 2019-01-16 | 2019-01-24 | 2019-01-31 | 2019-02-14 | 2019-03-14 | 2019-04-05 | Чуркина М.Н. | 7(83177)9-6803 | CHURKINA_MN@omk.ru
23 | Водозаборная скважина для нужд АБК Трубопрокатного цеха | 2019-02-01 | 2019-02-11 | 2019-02-18 | 2019-03-04 | 2019-04-01 | 2019-04-23 | Кузьмина Е.В. | (83177)9-3930 | kuzmina_ev@vsw.ru
24 | Устройство стеновых сендвич панелей Трубопрокатного цеха | 2019-01-18 | 2019-01-28 | 2019-02-04 | 2019-02-18 | 2019-03-18 | 2019-04-09 | Кузьмина Е.В. | (83177)9-3930 | kuzmina_ev@vsw.ru
25 | Строительство КПП-1 (Главный) Трубопрокатного цеха | 2019-01-16 | 2019-01-24 | 2019-01-31 | 2019-02-14 | 2019-03-14 | 2019-04-05 | Крякова Н.В. | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
26 | Стоительство столовой для строителей Трубопрокатного цеха | 2019-01-17 | 2019-01-25 | 2019-02-01 | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 2019-04-08 | Макаров А.М. | 7(83177)9-7768 | makarov_am@vsw.ru
27 | Строительство ГПП Трубопрокатного цеха | 2019-01-22 | 2019-01-30 | 2019-02-06 | 2019-02-20 | 2019-03-20 | 2019-04-11 | Чуркина М.Н. | 7(83177)9-6803 | CHURKINA_MN@omk.ru
28 | Работы по внешнему газоснабжению Трубопрокатного цеха | 2019-01-23 | 2019-01-31 | 2019-02-07 | 2019-02-21 | 2019-03-21 | 2019-04-12 | Макаров А.М. | 7(83177)9-7768 | makarov_am@vsw.ru
29 | КПП Электрометаллургического комплекса (2шт., поставка, монтаж) | 2019-01-24 | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 2019-02-22 | 2019-03-22 | 2019-04-15 | Крякова Н.В. | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
30 | Устройство автодорог, площадок, ливневой канализации "Организация КПП-8 | 2019-01-25 | 2019-02-04 | 2019-02-11 | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 2019-04-16 | Кузьмина Е.В. | 7(83177)9-3930 | kuzmina_ev@vsw.ru
31 | Монтаж электромостовых кранов в здании Трубопрокатного цеха | 2019-01-28 | 2019-02-05 | 2019-02-12 | 2019-02-26 | 2019-03-26 | 2019-04-17 | Нестеренко М.А. | 8(83177)9-6914 | KASATOVA_MA@vsw.ru
32 | Устройство по периметральному ограждению стройгородка Электрометаллургического комплекса | 2019-02-04 | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-03-05 | 2019-04-02 | 2019-04-24 | Крякова Н.В. | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
33 | Устройство автодорог, стоянок, в т.ч. временных дорог в котловане Электрометаллургического комплекса | 2019-02-05 | 2019-02-13 | 2019-02-20 | 2019-03-06 | 2019-04-03 | 2019-04-25 | Новокшенова Е.А. | 7(83177)9-4507 | aksenova_ea@vsw.ru
34 | Устройство внутрицеховых инженерных сетей, систем (2-й этап - Насосно-компрессорные трубы). 1. Автоматизация (СМР, ПНР); 2. Сети связи, охранно-пожарная сигнализация, пожаротушение СМР, ПНР (в т.ч. во встроенных помещениях, складках) | 2019-02-25 | 2019-03-05 | 2019-03-13 | 2019-03-27 | 2019-04-23 | 2019-05-22 | Чуркина М.Н. | 7(83177)9-6803 | CHURKINA_MN@omk.ru
35 | Устройство откосов и водоотведения (в том числе и пруд-отстойник, дренажи, георешетки) Электрометаллургического комплекса | 2019-02-27 | 2019-03-07 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 2019-04-25 | 2019-05-24 | Крякова Н.В. | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
36 | Выполнение мероприятий СТУ: Пожаротушение кабельных подвалов ТЭСЦ-5 | 2019-02-27 | 2019-03-07 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 2019-04-25 | 2019-05-24 | Новокшенова Е.А. | 7(83177)9-4507 | aksenova_ea@vsw.ru
37 | Модернизация сети передачи данных ТЭСЦ-3 (ПИР, поставка ТМЦ, СМР, ПНР) | 2019-02-28 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 2019-04-01 | 2019-04-26 | 2019-05-27 | Кузьмина Е.В. | 7(83177)9-3930 | kuzmina_ev@vsw.ru
38 | Внедрение системы автоматизированной системы квалификации и аттестации поставщиков | 2019-03-04 | 2019-03-13 | 2019-03-20 | 2019-04-03 | 2019-04-30 | 2019-05-29 | Макаров А.М. | 7(83177)9-7768 | makarov_am@vsw.ru
39 | Сбор, транспортировка, обезвреживание отхода: Мусор и смет производственных помещений малоопасный ФККО 73321001724, класс опасности 4 | 2019-03-05 | 2019-03-14 | 2019-03-21 | 2019-04-04 | 2019-05-06 | 2019-05-30 | Кузьмина Е.В. | 7(83177)9-3930 | kuzmina_ev@vsw.ru
40 | Сбор, транспортировка, обезвреживание отхода: Пыль газоочистки черных металлов незагрязненная, ФККО 36123101424, класс опасности 4 | 2019-03-05 | 2019-03-14 | 2019-03-21 | 2019-04-04 | 2019-05-06 | 2019-05-30 | Макарова Е.С. | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
41 | Строительство АБК (каркас здания) Трубопрокатного цеха и Инженерные коммуникации АБК АПЦ | 2019-03-11 | 2019-03-19 | 2019-03-26 | 2019-04-09 | 2019-05-13 | 2019-06-04 | Новокшенова Е.А. | 7(83177)9-4507 | aksenova_ea@vsw.ru
42 | Работы по электроснабжению и электроосвещению Электрометаллургического комплекса | 2019-03-11 | 2019-03-19 | 2019-03-26 | 2019-04-09 | 2019-05-13 | 2019-06-04 | Макаров А.М. | 7(83177)9-7768 | makarov_am@vsw.ru
43 | Устройство водоснабжения, бытовой канализации, КНС Электрометаллургического комплекса | 2019-03-12 | 2019-03-20 | 2019-03-27 | 2019-04-10 | 2019-05-14 | 2019-06-05 | Крякова Н.В. | 7(83177)9-5287 | krjakova_nv@vsw.ru
44 | Содержание строительной площадки Электрометаллургического комплекса | 2019-03-13 | 2019-03-21 | 2019-03-28 | 2019-04-11 | 2019-05-15 | 2019-06-06 | Макаров А.М. | 7(83177)9-7768 | makarov_am@vsw.ru
45 | Устройство автомобильной дороги для автоскраповоза в районе ОПЛ-3 Электрометаллургического комплекса | 2019-03-13 | 2019-03-21 | 2019-03-28 | 2019-04-11 | 2019-05-15 | 2019-06-06 | Макарова Е.С. | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
46 | Устройство ж/д путей в районе ОПЛ-3 Электрометаллургического комплекса | 2019-03-14 | 2019-03-22 | 2019-03-29 | 2019-04-12 | 2019-05-16 | 2019-06-07 | Чуркина М.Н. | 7(83177)9-6803 | CHURKINA_MN@omk.ru
47 | Выполнение мероприятий СТУ: Системы АПС и АПТ участков и оборудования, оповещения и управления эвакуацией ТЭСЦ-5 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 2019-05-17 | 2019-06-10 | Макаров А.М. | 7(83177)9-7768 | makarov_am@vsw.ru
48 | Устройство сетей связи (сети передачи данных и СКУД) Электрометаллургического комплекса | 2019-03-19 | 2019-03-27 | 2019-04-03 | 2019-04-17 | 2019-05-21 | 2019-06-13 | Новокшенова Е.А. | 7(83177)9-4507 | aksenova_ea@vsw.ru
49 | Монтаж электроснабжения и электроосвещения Электрометаллургического комплекса | 2019-03-20 | 2019-03-28 | 2019-04-04 | 2019-04-18 | 2019-05-22 | 2019-06-14 | Макарова Е.С. | 7(83177)9-6803 | makarova_es@vsw.ru
50 | Устройство бетонной площадки хранения м/л в районе ОПЛ-3 Электрометаллургического комплекса | 2019-03-21 | 2019-03-29 | 2019-04-05 | 2019-04-19 | 2019-05-23 | 2019-06-17 | Чуркина М.Н. | 7(83177)9-6803 | CHURKINA_MN@omk.ru

## Выходные дни (hidden)
2018-07-15
2018-07-21
2018-07-22
2018-07-28
2018-07-29
2018-08-04
2018-08-05
2018-08-11
2018-08-12
2018-08-18
2018-08-19
2018-08-25
2018-08-26
2018-09-01
2018-09-02
2018-09-08
2018-09-09
2018-09-15
2018-09-16
2018-09-22
2018-09-23
2018-09-29
2018-09-30
2018-10-06
2018-10-07
2018-10-13
2018-10-14
2018-10-20
2018-10-21
2018-10-27
2018-10-28
2018-11-03
2018-11-04
2018-11-05
2018-11-10
2018-10-11
2018-11-17
2018-11-18
2018-11-24
2018-11-25
2018-12-01
2018-12-02
2018-12-08
2018-12-09
2018-12-15
2018-12-16
2018-12-22
2018-12-23
2018-12-30
2018-12-31
2019-01-01
2019-01-02
2019-01-03
2019-01-04
2019-01-05
2019-01-06
2019-01-07
2019-01-08
2019-01-12
2019-01-13
2019-01-19
2019-01-20
2019-01-26
2019-01-27
2019-02-02
2019-02-03
2019-02-09
2019-02-10
2019-02-16
2019-02-17
2019-02-23
2019-02-24
2019-03-02
2019-03-03
2019-03-08
2019-03-09
2019-03-10
2019-03-16
2019-03-17
2019-03-23
2019-03-24
2019-03-30
2019-03-31
2019-04-06
2019-04-07
2019-04-13
2019-04-14
2019-04-20
2019-04-21
2019-04-27
2019-04-28
2019-05-01
2019-05-02
2019-05-03
2019-05-04
2019-05-05
2019-05-09
2019-05-10
2019-05-11
2019-05-12
2019-05-18
2019-05-19
2019-05-25
2019-05-26
2019-06-01
2019-06-02
2019-06-08
2019-06-09
2019-06-12
2019-06-15
2019-06-16
2019-06-22
2019-06-23
2019-06-29
2019-06-30